## Sheet1
| FASES |  |  | TAREAS |  |  | RESPONSABLE | SEMANA |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
[8 empty] | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
° Modelos geometricos
- Bastones de dulce
- Modelos de esferas (Decorado del arbol)
- 3 Mesas
° Modelos jerarquicos
- Postes para marcar entradas
- Piñata
° Poblacion del escenario
|  |  |  | - Escenario Base |  |  |  |  | 1
- Pista de baile
| MODELOS |  |  | - Nieve en el suelo
- Lago
- Invitados
[5 empty] | * Modelo de Rei | Brandon Cervantes Rubí
* Modelo de bernie
* Modelo de pepe la rana
* Modelo de Cheems
* Modelo de Marceline
* Modelo de Jake
* Modelo de Knuckles
* Modelo among us
* Modelo de Shuba duck
° Avatar
- Modelado del avatar
° Avatar
- Texturizado del avatar
- Material del avatar
Brandon Cervantes Rubí
| TEXTURAS |  | ° Skybox
- Skybox de día
- Skybox de noche
° Avatar
- Animacion del avatar
° Animacion basica
|  |  |  | - Movimiento en una de las rocas | [12 empty] | p | 1
- Movimiento en los postes de entrada
| ANIMACION |  |  | - Movimiento para personaje del agua |  | Brandon Cervantes Rubí | [11 empty] | 1
° Animacion compleja
|  |  |  | - Shuba duck bailando | [11 empty] | p
|  |  |  | - Rei bailando | [12 empty] | 1
|  |  |  | - Movimiento en las nubes | [13 empty] | p | 1
° Animacion por keyframe
- Movimiento en piñata
° Plano XZ
| CAMARAS |  |  | - Camara en el plano XZ ligada suelo |  | Brandon Cervantes Rubí
- Camara aerea en el plano XZ
° Luces puntuales que enciendan y apaguen
|  |  |  | - Luces en los postes marcando entradas | [16 empty] | 1
| LUCES |  | ° Luz ambiental |  |  | Brandon Cervantes Rubí
|  |  |  | - Ciclo de dia y noche de 1:30 minutos | [17 empty] | 1
° Luz spotlight
- Show de luces en pista de baile
° Manual de usuario
- Manual completo
° Manual tecnico
| MANUALES |  |  | - Plantilla |  | Brandon Cervantes Rubí
- Aportacion semanal
° Bitacora
- Bitacora diaria
| AUDIO |  | ° Biblioteca de audio (Extra)
|  |  |  | - Musica para la pista de baile |  | Brandon Cervantes Rubí
NOTAS:
Hay días en los que se proponen de 3 a 4 tareas (5 tareas en solo uno de los casos para importar modelos), sin embargo la duracion y carga de trabajo de estas tareas es de horas aplicables a un diá
Tareas sencillas
Tareas importantes
Tareas complejas
Dias para cubrir posibles retrasos
Nombre: Cervantes Rubí Brandon